ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕНДЕРНОМУ ДОКУМЕНТУ

Техническое задание (ToR)

На привлечение консалтинговой компании по реализации проекта IFAD

- Общая информация о проекте

Проект реализуется при поддержке International Fund for Agricultural Development (IFAD) совместно с банком «Арванд» Таджикистан, в рамках инициативы:

Tajik RISE (Remittance Inclusion for Sustainable Empowerment)-REMIT: Remittances for Resilience: Financial Access and Economic Empowerment for Rural Communities (the “Project”)

Проект направлен на повышение финансовой устойчивости сельских домохозяйств, получающих денежные переводы, а также поддержку лиц, возвращающихся из трудовой миграции.

- Цель Задания

Целью настоящего задания является оказание технической, координационной и реализационной поддержки проектной группе банка «Арванд» для эффективного продвижения и реализации ключевых компонентов проекта IFAD.

Консалтинговая компания будет работать под общим руководством Руководителя проекта и в тесном взаимодействии с сотрудниками банка.

- Объем и содержания работ

Работы структурированы по следующим компонентам:

Компонент 1. Расширение доступа к финансовым услугам в сельской местности для получателей денежных переводов и лиц, возвращающихся на родину.

Задача 1. Проведения исследования потребностей целевой группы

Консалтинговая компания обязуется:

- Разработать методологию исследования (качественные и количественные инструменты);

- Организовать и провести исследование с фокус группой из 3000 человек для выявления нужд и потребностей получателей денежных переводов и лиц, возвращающихся на родину из трудовой миграции находящиеся в сельской местности для разработки финансовых продуктов;

- Организовать и провести исследование с фокус группой из 1500 человек для получателей денежных переводов и лиц, возвращающихся на родину из трудовой миграции находящиеся в сельской местности для оценки и корректировки разработанных финансовых продуктов;

- Организовать и провести исследование с фокус группой из 500 человек для получателей денежных переводов и лиц, возвращающихся на родину из трудовой миграции находящиеся в сельской местности для удовлетворенности использования разработанных финансовых продуктов;

Компонент 3. Повышение финансовой грамотности среди получателей денежных переводов в сельской местности и лиц, вернувшихся на Родину из трудовой миграции.

Консалтинговая компания обязуется:

- Содействие в организации проведения тренингов по Обучению финансовой грамотности для:

-получателей денежных переводов и лиц, возвращающихся из трудовой миграции;

- подготовка списка участников, обзвон клиентов по базе финансовых организаций, координация с программой CAS+, общее количество участвующих в течение реализации проекта 6000 человек, 45%-из них составляют женщины.

4. Ожидаемые результаты и сроки

| Дата и время | Ожидаемые результаты |
| --- | --- |
| Компонент 1. Расширение доступа к финансовым услугам в сельской местности для получателей денежных переводов и лиц, возвращающихся на родину. |  |  |
| К 30 марта 2026г. | Разработать методологию исследования (качественные и количественные инструменты); Организовать и провести исследование с фокус группой из 3000 человек (50%-женщины) для выявление нужд и потребностей получателей денежных переводов и лиц, возвращающихся на родину из трудовой миграции находящиеся в сельской местности; |
| К 30 октября 2026г. | Разработать методологию исследования (качественные и количественные инструменты); Организовать и провести исследование с фокус группой из 1500 человек (50%-женщины) для получателей денежных переводов и лиц, возвращающихся на родину из трудовой миграции находящиеся в сельской местности для оценки и корректировки разработанных финансовых продуктов; |
| К 30 сентября 2027г. | Разработать методологию исследования (качественные и количественные инструменты); Организовать и провести исследование с фокус группой из 500 человек (50%-женщины) для получателей денежных переводов и лиц, возвращающихся на родину из трудовой миграции находящиеся в сельской местности для удовлетворенности использования разработанных финансовых продуктов; |
| Компонент 3. Повышение финансовой грамотности среди получателей денежных переводов в сельской местности и вернувшихся на Родину из трудовой миграции. |  |
| К 30 ноября 2027г. | Содействие в организации проведения тренингов по Обучению финансовой грамотности для: -получателей денежных переводов и лиц, возвращающихся из трудовой миграции; - подготовка списка участников, обзвон клиентов по базе финансовых организаций, координация с программой CAS+, общее количество участвующих в течение реализации проекта 6000 человек, 45%-из них составляют женщины. |

- Необходимые требования к консалтинговой компании

Консалтинговая компания должна соответствовать следующим требованиям:

- Подтвержденный опыт разработки учебных программ и проведения тренингов;

- Отличные знания качественных и количественных методов исследования;

- Подтвержденный опыт проведения исследований в сфере социально-экономических программ, особенно в сельской местности;

- Сильные аналитические навыки и опыт подготовки отчетов;

- Профессиональные навыки делового письма;

- Отличные коммуникативные и презентационные навыки;

- Cпособность работать в условиях сжатых сроков и под давлением.

- Отчетность

Консалтинговая компания обязуется предоставлять:

- Методологию исследования (до начало полевых работ);

- Промежуточный отчет (по согласованию);

- Итоговый аналитический отчет по компоненту 1;

- Отчет по проведенным тренингам по компоненту 3;